山西煤矿机械制造股份有限公司

企宣片及灯塔场景用例视频拍摄项目

项目编号：SXMJBGS-2025-002

谈

判

文

件

采购人：山西煤矿机械制造股份有限公司

二〇二五年五月

目   录

第一卷 招标须知........................................................4

招标概要...........................................................5

一、总则...........................................................6

二、谈判文件.......................................................6

三、报价文件.......................................................7

四、报价文件的递交................................................10

五、谈判程序......................................................11

六、签订合同......................................................13

七、保密和披露....................................................14

八、询问和质疑....................................................15

九、违约处罚......................................................16

十、付款方式......................................................16

第二卷  技术要求......................................................17

一、项目概况......................................................18

二、编制依据......................................................18

三、技术说明......................................................19

四、前期准备......................................................21

五、项目整体要求..................................................23

六、质量控制计划..................................................28

第三卷  投标文件格式..................................................32

一、投标函........................................................33

二、法定代表人（单位负责人）身份证明..............................37

三、授权委托书....................................................38

四、开标一览表....................................................39

五、商务和技术偏差表..............................................40

六、资格审查资料..................................................41

七、项目方案策划与组织实施........................................42

八、项目保障与技术支持............................................43

九、质保期和售后服务计划..........................................44.

十、增值服务或其他需要补充说明....................................45

十一、附件........................................................47

第一卷 招标须知

招标概要

| 序号 | 项目 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 山西煤矿机械制造股份有限公司 企宣片及灯塔场景用例视频拍摄项目 |
| 2 | 采购人 | 采购人：山西煤矿机械制造股份有限公司 联系人：刘俊 电话：13593165230 |
| 3 | 供应商资格条件 | 1、投标人须具备有效的营业执照，并在人员、设备、技术、资金等方面具有相应的能力。 2、投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标，否则，相关投标均无效。 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 4 | 采购内容 | 企宣片及灯塔场景用例视频拍摄项目 |
| 5 | 递交响应文件的 截止时间 | 2025年5月25日17时00分 |
| 6 | 联合体形式 | 不接受 |
| 7 | 报价人的资格 证明资料 | （1）法定代表人授权委托书、被授权人身份证、法人身份证复印件； （2）企业法人营业执照副本； （3）银行基本账户开户许可证或基本户备案信息。 （4）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商 （5）诚信投标承诺书（见谈判文件格式） |
| 8 | 备选方案 | 不接受 |
| 9 | 响应文件有效期 | 365个日历天。有效期不符合该规定期限报价将被拒绝。 |
| 10 | 报价文件份数 | 纸质版响应文件：正本一份，副本二分； |
| 11 | 封套上应载明的信息 | 山西煤矿机械制造股份有限公司企宣片及灯塔场景用例视频拍摄项目响应文件 在2025年5月26日9时之前不得启封 |
| 12 | 报价文件的 递交地点 | 山西煤机装备制造有限责任公司二楼西会议室； |
| 13 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7-9人 |

# 一、总则

1.适用范围

本谈判文件适用于本次谈判活动的全过程;

2.定义

2.1“服务”指本谈判文件所述报价人应该履行的承诺和义务。

2.2“潜在报价人”指符合本谈判文件各项规定的合格报价人。

2.3“报价人”指符合本谈判文件规定并参加谈判的报价人。

# 3.合格报价人的条件

3.1具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本谈判文件各项规定的国内报价人均可参加谈判。

3.2报价人必须是已在中国境内依法登记注册的报价人，并且其所持有的由工商行政管理部门所核发的有效的营业执照上载明的营业期限剩余时间应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力。否则，采购部门及谈判小组有权拒绝其本次报价。

3.3依法注册的报价人其注册资金应足以保证本项目实施过程中的风险承担和赔付能力。

3.4本次谈判不允许代理商参加谈判。

3.5报价人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备本文件中规定的条件；

3.6如报价人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》( 按谈判文件提供的格式填写)。

# 4. 报价费用

报价人应承担所有与准备和参加谈判有关的费用，采购部门和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 二、谈判文件

# 5. 谈判文件的内容

谈判文件由下列三部分内容组成：

第一卷投标须知；

第二卷技术要求；

第三卷投标文件格式；

# 6. 谈判文件的澄清和修改

6.1报价人澄清要求的提交：任何已登记备案并领取了谈判文件的潜在报价人，均可要求对谈判文件进行澄清，按报价邀请书中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真，下同）送达采购部门。

6.2采购部门对澄清要求的处理：采购部门对其认为需要给予澄清、修改及/或进行其它答复的，将以补充文件的方式进行，并且采用书面及财政部指定网站补充公告的形式。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

6.3采购部门主动进行的澄清、修改：采购部门无论出于何种原因，均可主动对谈判文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。补充文件应当在提交报价文件截止之日前2日发出，需要为此调整报价文件提交截止时间的，应当重新发出通知或在补充文件中一并明确。

6.4采购部门澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据报价人的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购部门一旦对谈判文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购部门有关的补充文件，应当作为谈判文件的组成部分，对所有报价人均具有约束力。

6.5采购部门将视情况确定是否有必要召开标前会。如果召开标前会，采购部门将向所有已登记备案并领取了谈判文件的潜在报价人发出通知。

6.6采购部门在组织开标现场对投标情况可做进一步的澄清和说明，并经全场投标人代表签字确认。

# 三、报价文件

7.报价文件的语言和计量单位

7.1报价人提交的报价文件（包括技术文件和资料、方案说明）以及报价人与采购部门就有关报价的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2报价文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

7.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖报价人公章。必要时谈判小组可以要求报价人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与报价人名称或其它实际情况不符的，报价人应当提供相关证明文件。

8.报价文件的组成及相关要求

8.1报价文件分为商务部分和技术部分。报价文件所有内容须装订为一册，正本一份、副本二份。

商务部分指报价人提交的证明其有资格参加报价和成交后有能力履行合同的文件。

技术部分指报价人提交的能够证明报价人提供的货物及服务符合谈判文件规定的文件。

本次谈判，报价人应按本谈判文件要求提交商务、技术部分内容和需要报价人自行编写的其他文件。其中加*项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝。

8.2 报价文件要求内容及编排顺序见第三卷。

8.3报价文件规格幅面（A4），正文使用仿宋体四号字，按照谈判文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（报价文件中复印件及彩色宣传资料等均须与报价文件正文一起逐页编排页码）。装订须采用胶订形式，不得采用活页装订，须编排页码。

为方便评审，报价文件中的各项表格必须按照谈判文件格式要求制作。

# 8.4 报价

（1）所有报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项采购项目及其相关服务等费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由报价人自行承担。

# 9. 报价内容填写说明

9.1报价人应详细阅读谈判文件的全部内容。报价文件须对谈判文件中的内容做出实质性和完整的响应。

9.2报价人照搬照抄谈判文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，谈判小组有权决定是否通知报价人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该报价人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，谈判小组有权拒绝该报价。

9.3报价文件应严格按照谈判文件要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

9.4报价一览表为在第一轮公开报价仪式上报价的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

9.5报价人必须保证报价文件所提供的全部资料真实可靠，并接受谈判小组对其中任何资料进一步审查的要求。

# 10. 报价文件的有效期

本项目报价文件的有效期为365个日历天。有效期不符合该规定期限的报价将被拒绝。

# 11. 报价文件的签署及其他规定

11.1组成报价文件的各项文件均应遵守本条。

11.2报价人在报价文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

11.3报价人应按照谈判文件要求，在每一份报价文件的正本和副本封面下方和其他要求的位置填写报价人全称并加盖公章，同时在该处签署法定代表人或报价人代表的全名或加盖本人签名章。

11.4报价人须注意：为合理节约采购评审成本，提倡诚实信用的报价行为，特别要求报价人应本着诚信精神，在本次报价文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次谈判文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，报价人亦应当自制偏离表并装订于本次报价文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数)，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若报价人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。

11.5报价人应按本谈判文件所要求的报价文件的份数提交报价文件。

（1）报价人应保证报价文件副本与正本内容严格一致；

（2）报价文件的正本必须用碳素笔填写或打印，注明“正本”字样，并由报价人的法定代表人或报价人代表签字。

由报价人代表签字的，报价人代表须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照谈判文件格式填写）原件附在报价文件中，否则按无效报价处理。

11.6报价文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有报价人公章及法定代表人或其授权的报价人代表签字。

11.7因报价文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由报价人承担。

# 四、报价文件的递交

# 12. 报价文件的密封及标记

12.1报价文件应按以下方法装袋密封：

报价人须将报价文件所有正、副本及报价人认为有必要提交的其他资料密封于一袋内。封口处应有法定代表人或报价人代表的签字及报价人公章。封皮上写明项目编号、项目名称、报价人全称、地址，并注明“谈判时启封”字样。

12.2如果报价人未按上述要求对报价文件密封及加写标记，采购部门对报价文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的报价文件，采购部门有权予以拒绝，并退回报价人。

13.报价截止时间

报价文件须按照谈判文件规定的时间、地点送达。在报价截止时间以后送达的报价文件，采购部门拒绝接收。

14.报价文件的补充、修改和撤回

14.1报价人可以在报价截止时间前，对所递交的报价文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购机构，补充、修改和撤标要求须经采购机构签字确认，否则无效。

14.2报价人撤回报价的要求应由报价人法定代表人或报价人代表签署，补充、修改报价文件的书面材料，应当按照谈判文件要求签署、盖章，作为报价文件的组成部分，密封送达采购部门，同时应在封套上标明“修改报价文件(并注明项目编号)”和“谈判时启封”字样。

14.3在报价截止时间之后，报价人不得撤回报价。

# 五、谈判程序

本次谈判采取一轮谈判、二轮报价方式进行。

15.第一轮公开报价

15.1采购部门按谈判文件规定的时间、地点主持谈判，采购人代表、报价人代表及有关工作人员参加。

15.2报价人参加谈判的代表必须在报价人签到表上签到以证明其出席。

15.3第一轮公开报价前，由已经签到的报价人推荐两名代表查验所有报价文件的密封情况，并当众报告查验结果，确认无误并签字后由主持人拆封，进行第一次公开报价。

15.4第一轮公开报价将当众宣读报价人名称、报价价格、书面补充、修改和撤回报价的通知以及采购部门认为适当的其他内容。

15.5采购部门将对第一轮报价做书面记录，并在第一轮公开报价后要求报价人法定代表人或报价人授权代表在书面记录上签字确认。

16.组建谈判小组

采购部门根据有关法律法规和本谈判文件的规定，结合本采购项目的特点组建谈判小组，对报价文件进行评估和比较。谈判小组由三人或三人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

17.第一轮谈判

17.1资格性审查

评审工作开始后，谈判小组须对各报价文件所提供的资格证明文件是否符合谈判文件的要求进行审核。

17.2符合性审查

谈判小组须审查每份报价文件是否实质上响应了谈判文件的要求。包括但不限于：

（1）报价有效期不足的；

（2）未按照谈判文件规定报价的；

（3）报价文件附有采购人不能接受的条件；

（4）不符合谈判文件中规定的其他实质性要求（*号条款）。

若供应商未通过资格性、符合性审查，其谈判响应文件将会被拒绝。

17.3谈判小组各评审专家在资格性、符合性审核之后，应该在‘专家谈判笔录’中对审核情况做详细记录。

17.4谈判小组专家依据谈判文件对已通过资格性审核的各报价文件进行书面审核，在审核后由谈判小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成谈判要点。

17.5谈判小组按照各报价人签到顺序，与各报价人分别进行谈判。具体步骤为：

（1）报价人向谈判小组作技术、商务陈述；

报价人须结合谈判文件要求，对所报价方案以及报价组成等向谈判小组专家进行陈述。

（2）谈判小组专家依据谈判要点，结合专家书面审核意见和报价人技术、商务陈述情况，与报价人进行谈判；

（3）谈判后，报价人根据谈判小组要求，对原报价技术参数、商务报价等进行修正，并做书面承诺。

18.谈判结束后，由谈判小组组长主持，结合谈判情况，对谈判项目技术、商务要求进行统一调整，并将调整意见通知所有参加谈判的投标人，并要求参加谈判的投标人做出书面响应承诺。

# 19.第二轮报价

（1）各参加谈判的投标人以技术、商务谈判后的书面承诺为基础，进行第二轮即最终报价；

（2）第二轮报价采用书面方式做出，报价人须按照采购部门确定的最终报价时间统一密封报出。

（3）第二轮报价即最终报价为不公开报价，不再向任何报价人公布报价情况。

（4）在第二轮报价谈判过程中，不能确定成交结果的，谈判终止，采购人重新开展采购活动。

20.三次报价（根据谈判情况进行，若投标人的报价均在采购人接受范围之外，则二次报价变为参考报价，谈判小组有权要求供应商统一做出第三次报价。）

# 20.1 各供应商以技术、商务谈判后的书面承诺为基础，根据谈判情况进行三次报价,即最终报价；

# 20.2 报价采用书面报价方式做出，供应商须按照谈判小组确定的最终报价时间统一报出；

# 20.3 最终报价为不公开报价，不再向任何供应商公布报价情况。

注：三次报价后，仍出现上述情况，需进行多轮报价的，按上述程序执行。

# 21. 报价的澄清

最终报价结束后，采购机构将第二轮报价情况向谈判小组通报。谈判小组须对各报价人的最终报价进行合理性审核，如谈判小组一致认为某个报价人的最终报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，谈判小组有权决定是否通知报价人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该报价人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，谈判小组有权拒绝该报价。

# 22. 确定成交候选人

22.1本次谈判比照最高得分者确定为成交报价人。即通过综合评判包括采购需求、价格、技术、质量和服务等多方面后，综合得分最高者作为成交报价人。

23.谈判过程保密

23.1谈判开始之后，直到授予成交人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意向等，均不得向报价人或其他与评审无关的人员透露。

23.2在谈判期间，报价人企图影响采购机构或谈判小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

# 24. 关于报价人瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝报价处理的情形，即便未被及时发现而使该报价人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购部门均有权决定取消该报价人的此前评议结果，或决定对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

# 六、签订合同

# 25. 成交通知

25.1成交人确定后,采购部门将以书面形式向成交人发出中标通知书，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的报价人是否知道成交结果。中标通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交报价人放弃成交，应当承担相应的法律责任。

25.2采购部门对未成交的报价人不作未成交原因的解释。

25.3中标通知书是合同的组成部分。

# 26. 签订合同

26.1成交人应在接到中标通知书5日内与采购人签订合同。

26.2成交人应按照谈判文件、报价文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

26.3在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，成交人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

26.4成交人一旦成交，未经采购部门先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购代理机构有权决定按照成交人成交后毁标、终止或解除合同等依约处理。

26.5违反26.1条、26.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

# 七、保密和披露

27.保密

报价人自领取谈判文件之日起，须承诺承担对本采购项目的保密义务，不得将因本次谈判获得的信息向第三人外传。

28.披露

28.1采购部门有权将报价人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

28.2 在采购部门认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购部门无须事先征求报价人/成交人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、报价人/成交人的名称及地址、报价文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及报价人/成交人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

# 八、询问和质疑

# 29.报价人有权就谈判事宜提出询问和质疑。

29.1 谈判程序受相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

29.2 报价人对谈判文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在谈判前通过澄清或修改程序提出。

29.3 报价人对采购事项有疑问的，可以提出询问。

29.4 报价人认为其报价未获公平评审或采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。

29.5 质疑应当以书面形式提出，经法定代表人签字并加盖公章。

29.6 质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、谈判公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。

29.7 质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。

29.8 有下列情形之一的，属于无效质疑，可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的。

（8）报价人对谈判文件条款或技术参数有异议，未在谈判前通过澄清或修改程序提出，并且报价人已经参与报价，而于开标后对谈判文件提出质疑的；

（9）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（10）其它不符合受理条件的情形。

29.9 采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑报价人和其他有关报价人，但答复的内容不涉及商业秘密。

29.10质疑报价人对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监管部门投诉。

九、违约处罚

30. 发生下列情况之一，报价人可能被列入不良记录名单，报价人今后参与同类项目的机会可能会受到影响：

# （1）开标后在报价有效期内，报价人撤回其报价；

（2）在评审期间，报价人企图影响采购代理机构或谈判小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

# （3）成交人未按本谈判文件规定签约；

（4）成交人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（5）报价人未按谈判文件规定和合同约定履行义务的。

十、付款方式

31.合同签订后预付款30%，验收合格付60%货款，剩余10%质保金。质保期1年，质保期满无质量问题，一次性无息付清质保金。

第二卷 技术要求

一、项目概况

（一）项目名称

山西煤机企宣片及灯塔场景用例项目

## （二）项目地点

山西煤矿机械制造股份有限公司新区

## （三）项目内容

山西煤机企宣片及灯塔场景用例项目创意策划、拍摄与后期制作。通过专业创意和策划，利用摄影摄像、航拍、影视特效、音效、场景等手段，达到良好展示山西煤机智慧新厂综合形象的目的，要求专业影视4K高清制式，音频为高保真立体声。

成品格式为大多数媒体所能播放、阅览的格式，并可在电视、随片广告、网络上发布传播。

项目内容：1、企业宣传片；

2、灯塔场景用例：单条短片1-2分钟。

（1）MES生产管理系统；

- 中部槽焊接智能线；

- 电缆槽焊接智能线；

- 槽帮热处理智能线；

- 坡口切割及打磨智能线；

- 轨座等加工岛；

- 链轮修复加工岛；

- 中部槽喷漆线；

- 物流管理系统；

- 销排/链轮热处理岛；

- 圆环链智能线。

## （四）项目期限

制作周期：成交供应商应在合同签订后，60个工作日内完成全部制作。

## （五）项目质量：达到视频验收标准，质量优良。

二、编制依据

- 编制说明

本视频创作工期紧，质量要求高，为保证优良的视频质量，项目中要提出创作方案及脚本、拍摄方法和后期措施，要力求具体、实用、有针对性。

- 编制依据

1.招标方提供必要的宣传片内容展示信息（文字稿件、图片、视频等高清制式文件），投标方完成整体的创意策划。

2.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.根据《网络视听节目服务管理规定》，宣传片的网络传播应遵循网络视听节目的相关规定，包括内容审核、版权保护、信息安全等方面的要求。

4.根据《中华人民共和国著作权法》，制作宣传片涉及的原创性内容，如分镜脚本、音乐、画面等，在制作过程中，需要尊重原创者的权益，获得必要的授权或许可，才能使用这些作品。

5.宣传片制作需要遵守《中华人民共和国著作权法》的相关规定，确保各方权益得到保障，避免侵犯他人的著作权。

投标人使用上述以外的标准和规范时，应加以说明。投标人应清楚地说明并提交用于替代的标准或规范，明显的差异点要说明。当推荐的标准和规范等效于或优于本规格书的要求时，才可能被招标方接受。

三、 技术说明

1、专业组成：

通过专业的创意和策划，利用摄影摄像、航拍、影视特效、音效、场景等手段，达到良好展示山西煤矿机械制造股份有限公司综合形象的目的，要求专业影视4K高清拍摄。

成品格式为大多数媒体所能播放、阅览的格式，并可在电视、随片广告、网络上发布传播。

2、内容组成：

（一）视频制作规格

分辨率：本次宣传片制作将采用高清（HD）或超高清（4K）分辨率，以满足现代媒体播放平台的显示需求。

帧率：至少达到25fps，确保视频流畅，无拖影现象。

色彩空间：采用广色域色彩空间，展现更丰富、真实的色彩效果。

编码格式：采用H.264或更先进的编码格式，以保证视频的高效压缩与播放质量。

（二）创意策划方案

主题定位：明确宣传片主题，突出品牌或产品特点，与受众产生共鸣。创意策划文案根据不同要求单独编写，必须原创；

创意构思：结合品牌理念与市场趋势，提出新颖、独特的创意构思，展现品牌的独特魅力。

故事情节：设计吸引人的故事情节，将品牌或产品融入其中，使观众在欣赏故事的同时了解品牌或产品。

（三）拍摄设备与技术

摄像机：使用专业级摄像机，具备高清晰度、高灵敏度、低噪点等性能特点。

镜头选择：根据拍摄场景与需求，选用不同焦段的镜头，以捕捉丰富的画面效果。

灯光设备：视最终确认拍摄场景之现场环境，决定是否需要灯光设备。

稳定器与滑轨：采用稳定器或滑轨等设备，保证画面稳定性与平滑性。

为保证质量，投标方必须保证足够的正片拍摄时间；

（四）后期编辑处理

剪辑软件：使用专业剪辑软件，进行精确视频剪辑与合成。

特效处理：根据需要添加合适的特效，增强视觉效果，提升观看体验。

调色处理：对视频进行适当的调色处理，保证色彩准确、饱满，符合品牌调性。

（五）音效与配乐选择

音效采集：现场采集真实音效，确保音效的清晰与准确。

背景音乐：选择符合宣传片情感与氛围的背景音乐，增强观众代入感。

配音与旁白：根据需求进行配音与旁白录制，确保声音清晰、情感表达准确，国语。

背景音乐不得侵权，如果有版权方投诉时，必须及时配合修改调整；

（六）文件格式与输出

输出格式：提供多种主流的视频文件格式，如MP4、MOV等，以适应不同播放平台的需求。

分辨率与码率：根据播放平台的要求，调整输出视频的分辨率与码率，保证视频质量与播放流畅性。

（七）交付周期与方式

交付周期：根据双方协商确定合理的交付周期，确保宣传片按时完成。

交付方式：提供电子版的宣传片文件，并通过网络传输方式交付给甲方。

（八）质量保证与售后

质量保证：承诺宣传片质量符合本次投标文件的各项技术要求，确保画面清晰、音质优良。

售后服务：提供宣传片播放平台的技术支持与问题解答服务，确保甲方能够顺利使用宣传片。

四、 前期准备

- 制作前准备

宣传片制作准备涉及多个方面，以下是一些关键步骤和要点：

1.明确制作目标与策划：首先，要明确宣传片制作的具体目标，如提升品牌形象、推广新产品或服务等。基于这些目标，制定相应的宣传策划方案，确保宣传片内容与目标一致。

2.深入了解品牌与产品：全面理解品牌的核心价值、影片背景以及产品的特点、优势等。这将有助于在宣传片中准确传达品牌理念和产品信息。

3.创意构思与策划：基于品牌、产品和受众分析，进行创意构思，形成独特的宣传点。制定详细的策划方案，包括宣传片的结构、内容、风格等。

4.组建制作团队：挑选经验丰富的导演、摄像师、策划、剪辑师等制作人员，组建专业的制作团队。确保团队成员具备所需技能和经验，能够高效完成制作任务。

5.准备拍摄设备与场地：根据宣传片的内容和风格，选择合适的拍摄设备和场地。确保设备性能良好，场地符合拍摄需求。

6.制定拍摄计划：根据策划方案和拍摄需求，制定详细的拍摄计划。包括拍摄时间、地点、场景、人物等要素的安排，确保拍摄过程有序进行。

7.沟通协调与审批：与客户保持密切沟通，确保双方对宣传片的内容和形式达成共识。如有需要，还需提交相关审批材料，获得相关部门的批准。

8.在准备过程中，还需注意宣传片制作的一些基本要求，如画面清晰、音画同步等，以确保最终呈现的宣传片效果符合预期。

- 技术准备

宣传片的技术准备是确保拍摄顺利进行和最终呈现效果达到预期的重要环节。以下是一些关键的技术准备步骤：

1、摄影设备选择与测试：根据宣传片的内容和风格，选择适合的摄影机型号和数量。确保摄影机性能稳定、画质优良，并进行必要的测试，包括镜头测试、白平衡调整等，以保证拍摄过程中的图像质量。

2、灯光设备准备：根据拍摄场景和需求，准备合适的灯光设备，确保在拍摄时能够营造出合适的氛围和光影效果。

3、音频设备调试：检查录音设备的性能，确保音频清晰、无杂音。在拍摄前进行音频测试，调整音量和音质，以获得最佳的录音效果。

4、稳定器与三脚架：准备稳定器和三脚架等辅助设备，以确保拍摄过程中画面的稳定性。根据拍摄需求选择合适的稳定器型号和使用方法，并进行必要的调试和测试。

5、后期制作软件与设备：选择专业的视频编辑软件和音频处理软件，确保后期制作的高效和质量。同时，准备好高性能的计算机和存储设备，以应对大量的视频和音频数据处理需求。

6、技术团队组建与培训：组建专业技术团队，并进行必要的培训和指导。确保团队成员熟悉设备操作、拍摄技巧和后期制作流程，能够高效协作完成宣传片制作任务。

7、备份与应急方案：制定设备备份和应急方案，以应对可能出现的设备故障或意外情况。确保在出现问题时能够迅速采取措施，避免影响宣传片制作的进度和质量。

- 技术人员准备

集结精干的影视制作队伍，组织好各项工种与客户的对接工作。首先，策划与创意构思是核心，明确宣传片的主题和风格。其次，准备适当的拍摄设备和工具，确保画面质量，最后场地勘察与布置，营造适宜的拍摄环境。

拍摄团队的组建尤为关键，主旨是为后期制作做好铺垫，起到核心成像作用，将直接影响后期制作人员的剪辑和创意。后期制作与剪辑则是将素材转化为完整作品的重要环节。音效与配乐的选择能增强影片感染力，特效包装与动画的添加则提升视觉体验。

最后，审查与最终调整确保宣传片的质量与效果。整个准备过程中，由项目经理带领各工种技术人员与客户紧密合作，确保每个环节都精益求精，为呈现优质宣传片奠定坚实基础。

五、项目整体要求

- 项目制作要求

1.项目前期

1）影片宏观构思在项目初步沟通阶段，根据客户的行业特点、企业实际场景和需要展现的内容，确定影片大致的时长、影片的结构、拍摄周期以及需要客户提供配合的环节。可以从以下三个宏观方面进行思考与沟通：

第一，真实性。真实性是宣传片首要的伦理准则，影片的真实性首先是内容要符合实际情况，宣传片中的所有信息都应该是真实的。作为有社会责任感的传媒工作者，应坚守职业道德，拒绝撰写各类虚假信息，或借用其他视频过分夸大客户企业的实际情况。尽管宣传片中可采用某些艺术渲染手法，但是渲染必须限定在适当的范围内，要能够合理传递产品的某些特征，不会造成消费者的误解。

第二，完整性。从文化角度来说，影片需要完整地展现企业的历史沿革、发展现状、远景规划、企业文化等内容；从生产实物的角度来说，需要完整地表现企业厂房、主要产品、智能产线、经营管理、市场营销等方面的信息，成片应以合理的比重主次分明、完整地展现目标企业。

第三，艺术性。企业宣传片在表达方面不仅要具有真实性、完整性，还需要有吸引力和感染力，以提高目标观众的兴趣，从而促进目标观众与企业产生连接。优秀的企业宣传片需要从美学的角度通过美术、摄影、语言等艺术形式突出展现企业的物质美感和精神美感，让观众从宣传片中不仅看到与企业相关的产品信息、企业信息，同时还能得到直观的价值体验。

2）撰写解说词脚本，根据文案做整体规划

第一，与客户深入探讨，奠定影片的成片基调，可根据行业和观众特点选择不同风格，如宏伟大气、简约唯美、科技震撼等风格。确定基本基调后，再开展具体的文字编写工作。

第二，宣传片用语和措辞是影响成片质量的重中之重，能直接反映企业的人员素质与品位，需要非常细致和讲究。在保证不脱离实际的情况下，应以传递企业正能量、拉近产品与目标观众的距离为宏观导向。在撰稿的过程中，客户所提供的企业的相关文字资料起到核心的作用，是文案人员寻找创意、组织语言的基础。

第三，文案定稿后，根据成稿的文字风格选择合适音质的播音员录制样音，以供客户选择；同时与客户进行沟通，开始设计分镜头脚本。制作团队应尽量完成每个镜头故事版的制作，以保证客户了解成片画面以及相关的表现手法。分镜头脚本制作完成后，与文案、样音一同交予客户签字验收。

2.项目准备阶段

第一，摄影机直接决定成片的画面，可具体根据客户的预算以及其他因素来选择机型。如果出现需要截取相关宣传片的部分片段时，为保证画面色彩、画质的统一，就需了解借用片的拍摄机型以及部分重要参数，尽量使用前片拍摄所使用的机型及参数，以保证前后成片的画面画质、色彩、光感等方面的高度一致。

第二，大远景镜头所呈现的场景布置在很大程度上影响成片的品质与档次。因此，在正式拍摄工作开始之前，需要保证企业拍摄场景的整洁、卫生，员工出镜部分要保证企业员工穿着统一的服装，保持良好的精神面貌。

第三，细致勘景，根据企业的实际情况安排相关设备，同时安排与拍摄设备对应的相关工作人员，保证流程的顺畅、高效与拍摄的质量。

3.项目拍摄阶段

第一，务必要求企业人员全程陪同拍摄，确保道路、安全、后勤等各方面的协调工作，保证拍摄工作的高效开展。

第二，如果拍摄时需要特殊交通工具，摄制组应尽量乘坐独立交通工具。

第三，航拍时要保证画面的稳定性，机头尽量朝前飞行，利用风阻来控制其平稳飞行，在可能的情况下，可以用提高飞行速度来保证画面的稳定性。同时，要注意借用正确的光线让画面更饱满、鲜艳。

第四，整体拍摄取景必须严格执行脚本要求，确保无遗漏。

4.拍摄后期及制作阶段

所有拍摄素材的校色是决定最后成片的重要环节。对于企业宣传片而言，无论是采用ARRI—Alex的Log—C模式，还是SONY—FS系列的S-Log模式，都应将最后的画质调整成写实性的Rec～709标准风格，如采用CANON一5D3标准风格拍摄则可不做整体大范围的调整，仅作部分色彩的微调。

在剪辑的工作环节，需根据脚本设定好的风格，准确地把握影片的节奏，在剪辑点的选择、镜头的组接、景别的选择方面需仔细斟酌，耐心地组织画面，必须保证画面与播音员的配音完全吻合。多数宣传片会铺垫背景音乐，尽量采取原创音乐；如果需要借用音乐，就尽量从素材库里选取没有版权的音乐素材，避免产生版权纠纷。涉及AE特效包装的部分，可以选取合适成型模板；

以上是宣传片在制作过程中的重要环节和制作注意事项，优质的企业宣传片是一个庞大的系统工程，需要一个专业的影视团队和客户的配合才能成型，其中还涉及很多不可控因素。然而，作为影视制作工作者，必须以精益求精的工匠精神，本着对客户和影片观众负责的态度，严格遵循专业流程，精心制作宣传片。

- 制作流程程序

程序为：明确宣传目标—方案设计—编写宣传稿脚本—创意设计—预制

作准备—拍摄录制素材—剪辑后期制作—导出格式转换。

1.明确宣传目标

宣传片制作的首要步骤是明确宣传目标。这一阶段需明确宣传内容的目的和意图，以便在后续步骤中明确方向和策略。宣传目标应包含以下几个要素：

- 确定宣传片要传达核心信息，例如产品特性、品牌理念或企业形象等；

- 分析目标受众，了解需求和兴趣点，以便制定针对性地宣传策略；

- 设定宣传片传播渠道和范围，为后期制作提供指导。

2.方案设计

在明确宣传目标后，接下来需要制定宣传策划。策划制定需结合公司特色和宣传目标，提出具体、可执行的宣传方案。以下是一些关键要素：

- 确定宣传片的风格与调性，如正式、大气、科技等；

- 设计创意构思，将核心信息转化为有吸引力的故事情节或画面；

- 安排宣传片的时长和节奏，确保内容紧凑、重点突出。

3.编写宣传稿脚本

- 编写宣传稿是宣传片制作的关键环节。宣传稿需将策划转化为具体的文字表述，为拍摄和剪辑提供依据。以下是一些注意事项：

- 宣传稿应紧扣宣传目标，突出核心信息；

- 文字表述要简洁明了，易于理解和记忆；

- 宣传稿中可加入适当的情感元素，增强观众的共鸣和认同感。

4.创意设计

创意设计是宣传片制作中的关键环节，它包括视觉元素和

音效的设计。创意设计应根据宣传稿的内容和要求，运用专业的设计软件进行创作。以下是一些关键要素：

- 画面设计：选择合适的颜色、构图和光影效果，以营造符合宣传目标和风格的视觉效果；

- 音效设计：运用背景音乐、配音等音效手段，为画面增色添彩，增强宣传片的感染力和吸引力。

5.预制作准备

在正式开始拍摄前，需做好充分的预制作准备。这一阶段的工作包括：

- 确定拍摄地点、时间、人员等，制定详细的拍摄计划；

- 准备所需的摄影设备、道具、服装等物资；

- 对拍摄现场进行勘察，确保拍摄条件符合要求。

6.拍摄录制素材

按照拍摄计划，组织人员、设备和道具，进行现场拍摄录制。拍摄过程中需注意以下几点：

- 严格按照宣传稿脚本和创意设计进行拍摄，确保内容符合要求；

- 注意拍摄角度、光线和构图，保证画面质量；

- 合理安排拍摄进度，确保按计划完成拍摄任务。

7.剪辑后期制作

拍摄完成后，进入剪辑后期制作阶段。这一阶段的工作包括：

- 筛选并整理拍摄的素材，保留符合要求的镜头；

- 根据宣传目标和风格，进行剪辑、调色、特效处理等后期制作；

- 加入背景音乐、配音等音效元素，提升宣传片的整体效果。

8.导出格式转换

最后，将制作完成的宣传片导出为常见的视频格式，以便于在不同的播放平台传播和观看。格式转换时需考虑兼容性、清晰度和文件大小等因素，确保宣传片能够顺利播放并达到预期的宣传效果。

通过以上八个步骤，宣传片制作流程得以顺利完成。在整个过程中，需保持与团队成员的密切沟通与协作，确保每一步工作都能按照要求高效进行，最终实现宣传目标。

- 资料要求

- 制作方需提供的资料和内容要求

开工、验收报告（含停工报告、复工报告）：存档的资料逐份填写，盖章签名齐全。实际开工、验收日期栏填写清楚。

会审记录：招标单位、制作单位双方参加会审的单位要写全称，参加人员名字禁止用职称代替，签名盖章齐全。会审的项目名称填写正确，分阶段会审的要标明所分阶段的具体时间和制作内容的详情信息。

制作变更通知单：变更通知单通常由制作单位填发，如制作单位影片镜头需要变更时，必须经招标单位批准，并有签字手续。

项目总结：宣传片制作技术员需要提供详尽的技术文档、有序的素材管理、高质量的后期处理文件以及专业的技术支持和咨询。同时，还需注意保密和版权问题，确保整个制作过程的合规性和安全性。

技术核定通知单、项目制作人员联系单：在制作过程中，因制作条件、内容变更、效果和质量等原因，需要进行宣传片创意内容修改时，由制作单位提出技术核定单，核定内容应一事一单，对存在问题处理的意见填写确切，必要时附图说明，签名手续完备。

2.质检员需提供的资料和内容要求

分项质量评定表：复核分项质量评定表是否按要求逐条填写，认真评定质量等级。

分部质量评定表：根据分部质量检验评定表填写，分项划分名称填写正确，签字齐全后专职评审员核定分部等级。

质量保证资料检查表：按表中所列项目填写齐全，无漏项、缺项，内容符合有关规范和规定的要求。

单位观感质量评定表：观感质量评定必须由三名以上专职质检员组成的小组评定，评定等级符合标准，检查人员必须签字。

六、 质量控制计划

- 质量体系的建立

项目开工前，根据宣传片的规模、技术含量等因素，投标方需选择工作责任心强的技术骨干来配备项目经理、技术负责人等工作岗位，组成强有力的项目领导班子。

项目严格按照制作计划进行，按照内容真实性与合规性、艺术性与观赏性、技术水平与画质、企业文化和形象、审定流程与标准、结果反馈与改进几项原则定期召开例会和项目进展汇报会，及时通报。

实行目标管理，进行目标分解，确保宣传片内容合理、合规，同时兼具艺术性和观赏性，技术水平和画质优良，能够准确传达企业文化与形象，实现创意与营销策略的有效结合。在审核过程中，应遵循公正、客观、严谨的原则，确保审核结果的准确性和可靠性。

质量情况，保证各级管理人员掌握质量动态。

- 质量管理组织措施

即质量管理分三个层次，第一层为公司职能部门，负责内容质量总体把控，最大限度地提供技术支持与管理支持。第二层次为项目经理部，负责创优计划的实施，确保分项制作的优良率。第三层次为后期制作部门，负责影片内容的后期制作。

技术负责人负责宣传片专项技术负责工作，严格按照脚本制作，不得随意更改镜头，遇有疑难问题必须通报项目经理，由项目经理和甲方负责单位协商解决。

宣传片在交付使用后1年内，在不影响整体影片结构的情况下，提供修改服务（仅满足于影片的片段更换与照片内容的替换）。

- 制作过程质量控制

- 准备过程的质量控制

前期策划准备：结合本项目的实际情况，编制详细的项目执行计划，明确各阶段的任务分工和时间节点，为后续工作奠定坚实基础。

影视设备准备：根据拍摄需求，选择性能稳定、品质可靠的摄像机、灯光、音响等设备。同时，还要确保设备的数量足够，以满足不同场景和拍摄角度的需求。

后期制作准备：在后期制作前明确各个工种职责和任务量力求精益求精。同时，我们还要根据客户的反馈和创意的方向，对片子进行不断优化和改进，确保宣传片能够充分展现品牌的魅力和项目的优势，达到预期的传播效果。

应急预案准备：制定完善的应急预案，明确各种突发情况的应对措施和责任人，确保出现问题时能迅速应对，减少损失。

采用质量预控法，把质量管理由事后检查转变为事前控制，达到“预防为主”的目的。

- 制作过程中的质量控制

在制作宣传片之前，我们会充分了解客户的需求和要求，与客户进行多次沟通，确保对项目的理解一致。

团队成员必须具备扎实的技术基础和广泛的创作经验，能够根据客户需求进行创作和制作，能够提供高质量的视听效果。

坚持严格的制作流程和质量控制。在制作过程中，严格按照预定的时间表和制作流程进行工作，并进行严格的质量把控。不定期地进行项目策划验收和制作过程的监督，确保每个环节的质量达到要求。同时，邀请客户参与到制作过程中，提供意见和建议，以确保最终的宣传片符合客户的期望。

把好关键工序关。对关键工序执行“三定三序”（定人、定位、定量）。

严格控制制作作业程序。坚决禁止程序颠倒，避免工期拖延和词义不符现象发生。

项目竣工交付前必须进行整体影片上机测试，测试工作由项目技术负责人组织有关人员参加，测试合格后由项目经理组织对工程进行自检，自检合格后报公司初验小组进行内部初验，内部初验合格后报招标方，由招标方组织初验，初验合格报上级主管部门竣工验收。

接受招标单位的指导。

认真做好内容的验收交付。

严格按影视脚本和宣传片制作技术规范的要求进行施工， 并认真按公司质量体系文件运作，严格抓好制作过程中质量的控制。

工程完成后，由项目资料员整理全部内容源文件，并提交至甲方。

- 验收标准及规范

一、脚本内容真实准确

宣传片脚本内容必须真实可靠，无虚假、夸大或误导性内容。

脚本应准确反映企业形象、理念、产品及服务特点，符合企业实际情况。

文字表达应清晰、准确，避免使用模糊、歧义或不当词汇。

二、拍摄质量清晰专业

拍摄设备应选用专业器材，确保画面清晰度高、色彩还原准确。

拍摄手法专业，构图合理，画面稳定，无抖动或模糊现象。

摄影团队应具备专业素质，根据不同场景选择合适拍摄角度和光线条件。

三、后期编辑效果精良

剪辑应流畅自然，节奏把控得当，画面转换平滑。

特效处理应符合整体风格，不突兀、不夸张，能够增强视觉效果。

字幕、图标等后期添加元素应与整体画面协调一致，提升宣传片质感。

四、遵守相关法律法规

宣传片内容应符合国家法律法规要求，不得含有违法、违规或不良信息。

涉及版权、商标等知识产权内容应取得相关授权或许可。

宣传片应遵守行业规范，避免涉及敏感或争议性话题。

五、传达企业核心信息

宣传片应突出企业的核心价值和优势，展现企业的特色和竞争力。

通过生动、形象的画面和语言，准确传达企业的理念、使命和愿景。

传递的信息应简洁明了，易于观众理解和接受。

六、观众体验感受良好

宣传片应引人入胜，能够激发观众的兴趣和好奇心。

画面、音效和配乐应相互协调，营造舒适、愉悦的观看体验。

宣传片的节奏感和信息量应适中，避免给观众带来疲劳或无聊感。

七、播放媒介效果评估

根据宣传片的目标受众和传播渠道，选择合适的播放媒介。

以上即为宣传片验收标准及规范条例主要内容，旨在确保宣传片在内容、拍摄、后期编辑、法律合规、信息传达、观众体验和播放媒介等方面达到专业水准，有效传递企业价值，提升品牌形象，确保宣传片质量符合预期目标。

第三卷

投标文件格式

山西煤矿机械制造股份有限公司

企宣片及灯塔场景用例视频拍摄项目

投标文件

（项目编号：SXMJBGS-2025-002）

投标人：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

年    月    日

目    录

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

三、授权委托书

四、开标一览表

五、商务和技术偏差表

六、资格审查资料

七、项目方案策划与组织实施

八、项目保障与技术支持

九、质保期和售后服务计划

十、增值服务或其他需要补充说明

一、投标函

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了（项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（¥）的投标总报价（不含税金额）提供（项目名称及技术服务和质保期服务），，并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明

（3）授权委托书

（4）开标一览表

（5）商务和技术偏差表

（6）资格审查资料

（7）项目方案策划与组织实施

（8）项目保障与技术支持

（9）质保期和售后服务计划

（10）增值服务或其他需要补充说明

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件规定的任何一种情形。

7．（其他补充说明）。

投标人：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年       月      日

### 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

投标人地址：（单位地址）

姓名：              性别：          年龄：              职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附法定代表人（单位负责人）身份证复印件（正反面）。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：（单位公章）

年   月   日

三、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投标人：（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年     月     日

四、开标一览表格式

单位：元

| 序号 | 分项名称 | 规格参数 | 分项报价（不含税） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |

投标总报价： 大写：

付款方式：

投标人：（单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

年       月    日

说明：

所有分项应构成本招标项目整体，若有不完整处，卖方必须在报价中明确体现，否则视为卖方免费提供。

五、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节 | 投标文件章节 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

六、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型：等级：证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

（二）有效的法人营业执照副本（复印件加盖公章）;

（三）报价人企业简况

（三）近年财务状况表（复印件加盖公章）

（四）三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件1）

（五）诚信投标承诺书（附件2）

（六）近三年完成的同类项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

说明：近三年同类项目业绩必须在该表后提供包括合同等相关证明资料。

（复印件加盖公章）

七、项目方案策划与组织实施

八、项目保障与技术支持

九、质保期和售后服务计划

- 增值服务或其他需要补充说明

投标人愿意提供给招标人(买受人）的配套服务

（招标人提供的配套服务项目意愿上填写）

| 序号 | 增值项目类别 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

- 附件

附件1：

三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司承诺，在参加本项目投标前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

报价人：（公章）

年月日

附件2：诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害谈判人的合法权益；

五、不与谈判人、谈判代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包，若有分包征得采购单位同意；

八、保证中标之后，按照响应文件承诺履约，如有违反，同意接受采购单位违约处罚；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给谈判人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：基本账户：

投标单位（公章）：法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

注：此《诚信投标承诺书》另需在开标时携带原件一份递交至谈判现场，否则拒绝其投标。